ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ

г. Москва                                          «____» ______________ 2026 г.

________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», действующий лично и обеспечивающий выполнение работ силами персонала, указанного в Приложении № 4 к настоящему Договору, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить монтажные и пусконаладочные работы по устройству системы усиления сотовой связи (далее — «Работы») на объекте: Жилой комплекс № 6, г. Москва, ул. Шеногина, земельный участок 2/17, кадастровый номер 77:08:0012003:2841 (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Состав и требования к Работам определяются Приложением № 1, сроки — Приложением № 2, объёмы и цена — Приложением № 3, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

1.3. Предметом Договора является выполнение Работ (прокладка кабельных линий, монтаж оборудования, разъёмов, антенн, щитового оборудования, устройств заземления, маркировка, пусконаладочные работы). Поставка оборудования, изделий и материалов в обязанности Подрядчика не входит и осуществляется Заказчиком.

1.4. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией ЖК6-Р-СУСС.ТХ, ЖК6-Р-СУСС.ЭМ, переданной Заказчиком, требованиями СП, ПУЭ и указаниями изготовителя оборудования.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

— выполнить Работы качественно, в согласованные сроки и в объёме, предусмотренном Договором;

— обеспечить персонал ручным инструментом и средствами индивидуальной защиты;

— соблюдать чистоту на участке производства Работ и складировать отходы в местах, указанных Заказчиком;

— незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных недостатках проектной документации либо условиях площадки, препятствующих производству Работ, и не продолжать соответствующие работы до получения указаний Заказчика;

— не допускать повреждения инженерных систем и отделки Объекта; при причинении такого вреда по вине Подрядчика возместить Заказчику документально подтверждённые расходы на устранение;

— не допускать на Объект третьих лиц без согласия Заказчика.

2.2. Заказчик обязан:

— обеспечить Подрядчику доступ на Объект, места складирования и контакт ответственного представителя;

— передать рабочую документацию и график производства Работ;

— осуществить поставку, разгрузку и подъём оборудования и материалов к месту производства Работ;

— при необходимости производства работ на высоте обеспечить средства подмащивания (леса, подъёмник, люльку) либо заранее согласовать с Подрядчиком порядок их предоставления;

— оформить исполнительную документацию, требуемую органами надзора; Подрядчик оказывает содействие путём фотофиксации и передачи сведений о фактически выполненных работах;

— координировать работу смежных подрядчиков;

— принять и оплатить результат Работ.

2.3. Не относятся к обязательствам Подрядчика по настоящему Договору: разработка проекта производства работ и стройгенплана, устройство ограждения строительной площадки, бытового городка, пункта мойки колёс, освещения площадки, выполнение земляных работ, эксплуатация грузоподъёмных кранов, лабораторные испытания, предоставление банковской гарантии, поставка оборудования, а также уплата штрафов и неустоек, предъявленных Заказчику генподрядчиком, техническим заказчиком, органами надзора либо иными третьими лицами.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала Работ — 20 июля 2026 г. Срок окончания Работ — 20 сентября 2026 г. Промежуточные сроки определяются Приложением № 2.

3.2. Сроки подлежат соразмерному продлению при задержке предоставления доступа на Объект, материалов, строительной готовности, оплаты, а также при производстве работ, не обусловленных виной Подрядчика. Продление фиксируется в порядке пункта 10.2 Договора.

3.3. По согласованию Сторон Работы могут быть выполнены досрочно.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена Договора составляет _________________ (________________________________) рублей. НДС: не облагается / включён в цену / начисляется сверх цены (нужное указать). Цена является твёрдой применительно к объёму, указанному в Приложении № 3.

4.2. В цену включены стоимость Работ, инструмента Подрядчика и расходов, связанных с пребыванием персонала на Объекте. Не включены стоимость оборудования, кабельной продукции, разъёмов, антенн, щитового оборудования, проектного крепежа, средств подмащивания и вывоза контейнера со строительными отходами.

4.3. Заказчик выплачивает аванс в размере ______ % цены Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Если условие об авансе согласовано, начало Работ обусловлено его поступлением.

4.4. Последующие платежи производятся за фактически принятые объёмы не реже двух раз в месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта (Приложение № 5). Гарантийное удержание и банковская гарантия не применяются.

4.5. Работы, не предусмотренные Приложением № 3, выполняются и оплачиваются только при условии предварительного письменного согласования их состава и цены.

4.6. Расчёты производятся в рублях Российской Федерации по реквизитам Подрядчика, указанным в разделе 11. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счёт Подрядчика.

5. СДАЧА-ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. Приёмка осуществляется поэтапно и по завершении Работ в целом. Результат оформляется актом по форме Приложения № 5. Применение форм КС-2 и КС-3 не является обязательным, если Стороны не договорятся об ином.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта подписывает его либо направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков, подлежащих устранению. При ненаправлении отказа в указанный срок Работы считаются принятыми и подлежат оплате.

5.3. Наличие недостатков, не препятствующих использованию результата Работ по назначению, не является основанием для отказа в приёмке и оплате. Такие недостатки устраняются Подрядчиком в гарантийный срок.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на результат монтажных работ, выполненных Подрядчиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания итогового акта сдачи-приёмки. Гарантия изготовителя на оборудование и материалы, поставленные Заказчиком, Подрядчиком не предоставляется.

6.2. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие вмешательства третьих лиц, нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, воздействия влаги, ошибок проектной документации либо заводского брака изделий, поставленных Заказчиком.

6.3. Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках в письменной форме, в том числе с приложением фотоматериалов. Подрядчик проводит осмотр в течение 10 (десяти) рабочих дней и устраняет подтверждённые недостатки, вызванные ненадлежащим выполнением Работ, за свой счёт. При отсутствии вины Подрядчика устранение производится за счёт Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку выполнения Работ по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) цены Договора.

7.2. За просрочку оплаты по вине Заказчика Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) цены Договора.

7.3. Неустойка не начисляется за период, на который сроки продлены в соответствии с пунктом 3.2 Договора. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. Штрафы за нарушение требований охраны труда и техники безопасности устанавливаются Приложением № 6. Штрафные санкции генподрядчика (технического заказчика) по организации строительной площадки к Подрядчику не применяются.

7.4. Подрядчик не несёт ответственности за упущенную выгоду Заказчика, а также за штрафы, пени и убытки, предъявленные Заказчику третьими лицами, включая генподрядчика, технического заказчика, органы надзора и эксплуатирующую организацию.

7.5. При причинении Подрядчиком вреда имуществу Заказчика либо третьих лиц возмещению подлежат только документально подтверждённые расходы на ремонт или замену повреждённого имущества.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы.

8. ОХРАНА ТРУДА

8.1. Подрядчик обеспечивает соблюдение персоналом требований охраны труда и правил пребывания на Объекте, применение средств индивидуальной защиты, производство работ на высоте с использованием страховочной привязи, недопущение нахождения персонала на Объекте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

8.2. Заказчик проводит вводный инструктаж и доводит правила Объекта. Наряды-допуски на работы повышенной опасности, если они требуются правилами Объекта, оформляет Заказчик; персонал Подрядчика ознакамливается с ними под роспись и исполняет.

8.3. За нарушение пункта 8.1 и Приложения № 6 Заказчик вправе отстранить соответствующего работника от производства Работ до устранения нарушения и потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Приложением № 6. Лицо, находившееся на Объекте в состоянии опьянения, к дальнейшему производству Работ не допускается.

8.4. Штраф оформляется письменным уведомлением Заказчика с указанием факта, даты, времени и (при возможности) фотофиксации. Сумма штрафа удерживается из ближайшего платежа. Совокупный размер штрафов по Приложению № 6 за календарный месяц не может превышать 10 % цены Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика в письменной форме за 5 (пять) рабочих дней, с оплатой фактически выполненных Работ и документально подтверждённых расходов Подрядчика, понесённых в связи с исполнением Договора.

9.3. Подрядчик вправе отказаться от Договора, предупредив Заказчика в письменной форме за 5 (пять) рабочих дней, если Заказчик более 10 (десяти) рабочих дней не обеспечивает оплату, доступ на Объект либо поставку материалов, либо существенно изменяет объём Работ без согласования цены.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Споры подлежат урегулированию путём переговоров. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) календарных дней. Неурегулированные споры рассматриваются судом по месту нахождения Объекта (г. Москва) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Юридически значимые сообщения направляются по адресам электронной почты, указанным в разделе 11, а также по иным согласованным Сторонами каналам связи и считаются полученными в день отправки при наличии подтверждения доставки либо ответа адресата. Договор, акты и соглашения об изменении цены подписываются на бумажном носителе либо посредством электронного документооборота.

10.3. Изменения Договора действительны при условии их оформления в письменной форме.

10.4. Недействительность отдельного положения не влечёт недействительности Договора в целом.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств, включая гарантийные.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ________________________________ ИНН / ОГРНИП / паспорт: ________ Адрес: _________________________ Тел.: __________________________ E-mail: ________________________ Р/с: ___________________________ Банк: __________________________ БИК / к/с: _____________________ _________________ / __________ / М.П. (при наличии) | ________________________________ ИНН / ОГРНИП / паспорт: ________ Адрес: _________________________ Тел.: __________________________ E-mail: ________________________ Р/с: ___________________________ Банк: __________________________ БИК / к/с: _____________________ _________________ / __________ / М.П. (при наличии) |

Перечень приложений:

Приложение № 1 — Техническое задание

Приложение № 2 — График выполнения работ

Приложение № 3 — Ведомость объёмов и стоимости работ

Приложение № 4 — Перечень персонала Подрядчика

Приложение № 5 — Форма акта сдачи-приёмки работ

Приложение № 6 — Ответственность за нарушение требований охраны труда и техники безопасности

Приложение № 1 к Договору подряда № ______ от «____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство системы усиления сотовой связи (СУСС) на объекте «Жилой комплекс № 6», г. Москва, ул. Шеногина, зу. 2/17, кадастровый номер 77:08:0012003:2841.

Работы выполняются по рабочей документации ЖК6-Р-СУСС.ТХ, ЖК6-Р-СУСС.ЭМ и ведомости объёмов работ.

2.1. В объём Работ Подрядчика входит:

— прокладка ВЧ-кабеля 1/2" и 7/8" в лотках и по конструкциям здания с шагом крепления согласно рабочей документации (0,5 м для кабеля 1/2", 0,8 м для кабеля 7/8");

— монтаж антенн, делителей, ответвителей, комбайнеров, разъёмов 4.3-10, коммутационных перемычек;

— монтаж щитового оборудования, силовых и заземляющих кабельных линий, гофрированных труб и гильз по разделу ЭМ, противопожарная заделка проходок материалами Заказчика;

— маркировка кабельных линий комплектом, предоставленным Заказчиком;

— пусконаладочные работы совместно с представителем Заказчика.

2.2. Заказчик обеспечивает:

— поставку оборудования и материалов согласно рабочей документации;

— доступ на Объект и места складирования;

— подъём материалов к месту производства Работ.

2.3. Высота подвеса антенн уточняется при монтаже по согласованию с Заказчиком. Изменение проектных решений без согласования с Заказчиком не допускается. Строительные отходы размещаются в контейнере Заказчика; вывоз контейнера осуществляет Заказчик.

Заказчик _____________ / _____________     Подрядчик _____________ / _____________

Приложение № 2 к Договору подряда № ______ от «____» ______________ 2026 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Наименование этапа | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабельных трасс | 20.07.2026 | 20.08.2026 |
| 2 | Установка оконечного оборудования | 21.08.2026 | 09.09.2026 |
| 3 | Пусконаладочные работы | 10.09.2026 | 20.09.2026 |

Сроки подлежат корректировке в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.

Заказчик _____________ / _____________     Подрядчик _____________ / _____________

Приложение № 3 к Договору подряда № ______ от «____» ______________ 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Количество принято по ведомости объёмов объекта. Цену единицы и сумму Стороны указывают при подписании. Незаполненная графа цены не считается равной нулю до исключения строки по соглашению Сторон.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х6 | пог. м | 105 |  |  |
| 2 | Прокладка трубы гофрированной ПВХ d32 с крепежом | пог. м | 105 |  |  |
| 3 | Монтаж гильз из трубы стальной ВГП 50 с противопожарной заделкой | пог. м | 2,5 |  |  |
| 4 | Монтаж щита распределительного навесного | компл. | 4 |  |  |
| 5 | Монтаж щита ЩРН-П-18 и комплектация согласно проекту | компл. | 4 |  |  |
| 6 | Прокладка провода заземления ПуГПнг(А)-HF 1х10 | пог. м | 48 |  |  |
| 7 | Монтаж кросса оптического КРН-32 | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Монтаж гибридного комбайнера 6 дБ с нагрузками | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Монтаж делителя мощности 2 | шт. | 53 |  |  |
| 10 | Монтаж делителя мощности 3 | шт. | 71 |  |  |
| 11 | Монтаж делителя мощности 4 | шт. | 6 |  |  |
| 12 | Монтаж ответвителя −5 дБ | шт. | 12 |  |  |
| 13 | Монтаж ответвителя −7 дБ | шт. | 28 |  |  |
| 14 | Монтаж ответвителя −8 дБ | шт. | 15 |  |  |
| 15 | Монтаж ответвителя −9 дБ | шт. | 13 |  |  |
| 16 | Монтаж ответвителя −10 дБ | шт. | 32 |  |  |
| 17 | Монтаж ответвителя −13 дБ | шт. | 12 |  |  |
| 18 | Монтаж ответвителя −15 дБ | шт. | 5 |  |  |
| 19 | Монтаж разъёма 4.3-10f 1/2" прямого | шт. | 645 |  |  |
| 20 | Монтаж разъёма 4.3-10f 1/2" углового | шт. | 395 |  |  |
| 21 | Монтаж разъёма 4.3-10f 7/8" | шт. | 34 |  |  |
| 22 | Монтаж разъёма 4.3-10m 7/8" | шт. | 6 |  |  |
| 23 | Монтаж антенны TQJ-0740XTLA-M | шт. | 295 |  |  |
| 24 | Монтаж антенны AI698-2700V05i360A | шт. | 41 |  |  |
| 25 | Монтаж антенны TDJ-0738BJA-M | шт. | 10 |  |  |
| 26 | Прокладка ВЧ-кабеля 1/2" | пог. м | 6450 |  |  |
| 27 | Прокладка ВЧ-кабеля 7/8" | пог. м | 1295 |  |  |
| 28 | Монтаж перемычки 1/2" L=1 м | шт. | 81 |  |  |
| 29 | Монтаж перемычки 1/2" L=2 м | шт. | 20 |  |  |
| 30 | Монтаж гильз из трубы стальной ВГП 25 с заделкой | пог. м | 104,3 |  |  |
| 31 | Монтаж гильз из трубы стальной ВГП 50 с заделкой | пог. м | 4,9 |  |  |
| 32 | Монтаж лотка 200×50 с системой крепления | пог. м | 8 |  |  |
| 33 | Пусконаладочные работы комплекса СУСС | комплекс | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Всего по Договору: _______________ руб.

Заказчик _____________ / _____________     Подрядчик _____________ / _____________

Приложение № 4 к Договору подряда № ______ от «____» ______________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия лиц, указанных в настоящем перечне. Расчёты между Подрядчиком и указанными лицами осуществляются Подрядчиком самостоятельно, если Стороны письменно не согласуют иной порядок оплаты.

| № | Ф.И.О. | Телефон | Функция | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Заказчик _____________ / _____________     Подрядчик _____________ / _____________

Приложение № 5 к Договору подряда № ______ от «____» ______________ 2026 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ № ______

от «____» ______________ 2026 г.

Заказчик: ________________________________. Подрядчик: ________________________________. Объект: Жилой комплекс № 6, г. Москва, ул. Шеногина, зу. 2/17. Отчётный период: с __________ по __________.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Замечания Заказчика: ________________________________________________

К оплате: _______________ руб. Зачтено аванса: _______________ руб. К перечислению: _______________ руб.

Сдал: Подрядчик _____________ / _____________

Принял: Заказчик _____________ / _____________

Приложение № 6 к Договору подряда № ______ от «____» ______________ 2026 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Штрафы применяются только к нарушениям персонала Подрядчика на участке производства Работ. Санкции за организацию строительной площадки в целом (ограждение, мойка колёс, бытовой городок, освещение, земляные работы и т.п.) настоящим Приложением не устанавливаются.

| № | Нарушение | Размер штрафа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие обязательных СИЗ (каска, сигнальный жилет, спецобувь, защитные очки, перчатки) у работника на участке Работ | 3 000 руб. за каждого работника за каждый выявленный случай |
| 2 | Производство работ на высоте без страховочной привязи либо без надежного места крепления стропа | 10 000 руб. за каждого работника |
| 3 | Нахождение работника на Объекте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пронос алкоголя | 15 000 руб. за каждого работника и отстранение без права допуска на Объект |
| 4 | Нарушение требований электробезопасности на участке Работ Подрядчика (повреждённая изоляция, работа без отключения при наличии требования, отсутствие заземления используемого оборудования Подрядчика) | 5 000 руб. за каждый случай |
| 5 | Нарушение требований пожарной безопасности на участке Работ Подрядчика (курение вне отведённого места, огневые работы без наряда-допуска) | 5 000 руб. за каждый случай |
| 6 | Производство Работ в отсутствие на Объекте ответственного производителя работ Подрядчика | 5 000 руб. за смену |
| 7 | Повторное нарушение того же вида в течение календарного месяца | двукратный размер штрафа по соответствующему пункту |

Примечания: 1. Частичное невыполнение требования считается невыполнением. 2. Совокупный размер штрафов по настоящему Приложению за календарный месяц не превышает 10 % цены Договора. 3. Уплата штрафа не освобождает от устранения нарушения и от возмещения вреда в соответствии с пунктом 7.5 Договора.

Заказчик _____________ / _____________     Подрядчик _____________ / _____________